## AGOSTO 2025
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Reporte de Avance de Obras en Proceso del 01 al 31 de Agosto 2025
NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR m2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA | ESTATUS
PV/DOP/CSS/43/2024 | PV/DOP/CSS/43/2024 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA,JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 3927560.92 | 5028978.4 | 1101417.48 |  |  | 7719 | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 100% | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | TERMINADA
| DOP/CSS/01/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 12136982.72 |  | 1130927.38 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 95.1% | 2024-12-02 | 2025-03-01 | 2025-05-08 | TERMINADA
| DOP/CSS/02/2024 | INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUIA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6122322.72 |  |  | 556.82 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 72.07% | 2024-11-14 | 2025-02-12 |  | TERMINADA
| DOP/CSS/03/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONS S.A DE C.V | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6425098.9 | 6973380.8 | 568607.91 |  |  | 1980 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 2025-05-09 | TERMINADA
| DOP/CSS/04/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL, LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V. | C. Pedro Noe Castellón Hernandéz | 9341932.56 |  |  | 1811.33 |  | 1780 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99% | 2024-11-25 | 2025-03-24 |  | TERMINADA
| DOP/CSS/05/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO | COMERCIALIZADORA PLECTO S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 5876365.56 |  |  |  |  | 1000 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2024-11-25 | 2025-03-04 |  | TERMINADO
| DOP/CSS/06/2024 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 5692845.37 | 5709561.48 | 16716.11 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 94% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 2025-05-06 | TERMINADO
| DOP/AD/08/2024 | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 1068843.78 | 1110579.8 | 41736.02 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 2025-05-26 | TERMINADA
| DOP/AD/09/2024 | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2466307.74 | 2299030.18 |  | 70.42 | 32647.4 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 98% | 2024-11-08 | 2025-01-17 |  | TERMINADA
| DOP/CSS/10/2024 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 12125515.62 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 23% | 2025-01-06 | 2025-05-06 |  | PROCESO
| DOP/AD/11/2024 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO” EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA INOPARK S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 10661329.17 |  |  | 2994.27 |  | 2500 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 76% | 2025-01-13 | 2025-04-20 |  | PROCESO
| DOP/CSS/12/2024 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO | BRIORA TERRACERIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3415722.55 | 4873749.95 | 1421317.96 |  |  | 4500 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-01-10 | 2025-04-20 | 2025-05-26 | TERMINADA
| DOP/CSS/13/2024 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCÉANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 3425549.19 |  | 1560000 | 548.2 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 90% | 2025-01-10 | 2025-04-10 |  | TERMINADA
| DOP/AD/14/2024 | CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3840786.07 |  |  |  |  | 4000 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-01-14 | 2025-04-14 |  | TERMINADO
| DOP/AD/15/2024 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | SERVICIOS CONSTRUBEROMA S.A. DE C.V. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3043965.04 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 80% | 2025-01-15 | 2025-04-15 |  | PROCESO
| DOP/AD/16/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA CAMALA S.A. DE C.V. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 2736294.43 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 85.31% | 2025-01-10 | 2025-04-10 |  | TERMINADO
| DOP/AD/17/2024 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 12057458.91 |  |  | 3082 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 90% | 2025-01-09 | 2025-04-19 |  | PROCESO
| DOP/AD/18/2024 | INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTS, PUERTO VALLARTA, JALISCO | ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | Ing. Fernando Medina Jimenez | 5407278.5 |  |  |  |  | 106800 | FONDOS MUNICIPALES |  |  | 2025-01-09 | 2025-04-18 |  | TERMINACION ANTICIPADA
| DOP/CSS/19/2024 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6049726.52 |  | 1368137.2 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 98.32% | 2025-01-08 | 2025-04-18 |  | TERMINADO
| DOP/CSS/20/2024 | REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 12205992.68 |  |  |  |  | 224,00 | FONDOS MUNICIPALES | 55% | 62% | 2025-01-08 | 2025-05-08 |  | TERMINADO
| DOP/CSS/21/2024 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 11634489.33 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 90% | 10% | 2025-01-15 | 2025-05-15 |  | PROCESO
| DOP/CSS/22/2024 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIMEX, S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 11781340.18 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-01-08 | 2025-05-08 |  | PROCESO
| DOP/AD/23/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA SOLURG, S. de R. L. de C. V. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 3425549.19 |  | 727236.28 |  |  | 1900 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99.66% | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | TERMINADA
| DOP/AD/24/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2451251.36 |  |  |  |  | 390 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 98.85% | 2025-01-08 | 2025-04-07 |  | PROCESO
| DOP/AD/25/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA CAMALA, S.A. DE C.V. | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2440937.82 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 81.35% | 2025-01-08 | 2025-04-07 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/01/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6913479.74 |  |  | 1090.98 |  | 2080 | FONDOS MUNICIPALES | 50% | 0% | 2025-01-30 | 2025-05-10 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/02/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CORNESTONE EQUITIES S. A. DE C. V | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 8613690.43 |  |  | 1930.08 |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 85.35% | 2025-01-30 | 2025-05-29 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/03/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 4436442.27 |  |  | 1397 |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 97% | 2025-01-30 | 2025-04-29 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/04/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CIMENTACIONES DEOARI, S.A. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 7133606.98 |  |  | 1090.98 |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 85.35% | 2025-01-30 | 2025-05-29 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/05/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUICTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 4757022.37 |  |  |  |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 96% | 95.95% | 2025-01-30 | 2025-06-28 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/06/2025 | REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | MIRITILLO OBRA S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6720617.34 |  |  |  |  | 500 | FONDOS MUNICIPALES | 42% | 30% | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/07/2025 | REHABILITACIÓN ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO | SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 12981465.04 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 95% | 2025-02-17 | 2025-06-17 |  | PROCESO
| DIOP/AD/08/2025 | MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2409759.83 |  |  |  |  | 540 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 2025-05-26 | TERMINADA
| DIOP/AD/09/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | RO&JO COMERCIAL, S. DE R. L. DE C. V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 1795353.53 |  | 91691.79 |  |  | 291839 | FONDOS MUNICIPALES | 30% | 0% | 2025-02-11 | 2025-05-11 |  | PROCESO
| DIOP/AD/10/2025 | COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIA DE MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1621194.95 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-02-11 | 2025-04-11 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/11/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE LAS CALLES MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, ARROYO EL CONTENTILLO Y ARROYO PUNTA NEGRA, (DESDE CAUDILLO DEL SUR A ARROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO | COUVA, S. DE R.L. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 8158729.94 |  |  | 2548.12 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 45% | 45% | 2025-03-05 | 2025-07-03 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/12/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 9359159.61 |  |  | 2248.12 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 90% | 2025-03-05 | 2025-07-03 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/13/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARÍA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCÉANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA SOLUTG, S. DE R.L. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 9596291.08 |  |  | 247.95 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 45% | 2025-03-05 | 2025-06-13 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/14/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 7012650.44 |  |  | 1932.25 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 69% | 2025-03-05 | 2025-06-13 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/15/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 4627244.42 |  |  | 819.23 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 48.25% | 2025-03-05 | 2025-06-03 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/16/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | ACARREOS Y MAQUINARIA R T, S.A. DE C.V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 7892892.47 |  |  | 1917.9 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 95% | 2025-03-05 | 2025-07-03 |  | PROCESO
| DIOP/AD/17/2025 | REHABILITACION DE CENEFAS, SELLO, LAVADO E INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS DE GRAPA EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 2084977.09 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 94% | 99% | 2025-03-06 | 2025-04-14 |  | PROCESO
| DIOP/AD/18/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SOLER ENTRE CALLE MARIO MORENO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA LA MODERNA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 2516764.41 |  |  | 727.69 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 76.19% | 2025-03-06 | 2025-06-03 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/19/2025 | DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO PITILLAL, DE CADENAMIENTO 0+000 (PUENTE BLV. FCO. MEDINA ASCENCIO) A CAD. 3+966.64 (PUENTE AV. FEDERACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 12389526.57 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99.41% | 2025-03-19 | 2025-06-17 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/20/2025 | DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CORNESTONE EQUITIES S. A DE C. V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 9526353.49 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 60% | 2025-03-19 | 2025-06-27 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/21/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL, TRAMO 1(4+680 A 5+080) TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+420, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | C. SANDRA CATALINA RUVALCABA ESTRADA | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 7013393.15 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 92.17% | 2025-03-19 | 2025-06-17 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/22/2025 | REHABILITACION Y REMODELACION DE COMISARIA DE POLICIA EN ANTIGUO CAMINO AL CANTON, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 3089635.06 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 75% | 75% | 2025-04-14 | 2025-08-11 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/23/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRULLA ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACRO PLAZA, COL. LOS SAUCES EN EL MUNICIIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ASESORIA CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR S. DE R.L DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 6579622.68 |  |  | 1626.84 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 76% | 2025-04-14 | 2025-07-22 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/24/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLAMINGO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACRO PLAZA, COL LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 6764463.45 |  |  | 1396.35 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 23.71% | 2025-04-14 | 2025-07-22 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/25/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE RIO DANUBIO ENTRE CALLE RIO LERMA Y RIO SUCHIATE, COL. LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | Ing. Fernando Medina Jimenez | 3308007.09 |  |  | 161.76 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 25% | 5% | 2025-04-14 | 2025-07-12 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/26/2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO “TUKILANDIA” EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 7466374.28 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 48% | 2025-04-14 | 2025-07-12 |  | PROCESO
| DIOP/AD/27/2025 | REHABILITACIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICIA, COLONIA LAS JUNTAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CIMENTACIONES DEOARI, S.A. DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 2091416.18 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 99% | 63.4% | 2025-04-10 | 2025-07-08 |  | PROCESO
| DIOP/AD/28/2025 | REHABILITACIÓN CDC IXTAPA CALLE MANGO COLONIA 24 DE FEBRERO EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 1524828.82 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-04-10 | 2025-07-08 |  | PROCESO
| DIOP/AD/29/2025 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETA EN RIBERA DEL RIO CUALE (DE CALLE MANANTIAL A PUENTE PEATONAL), EN COLONIA BUENOS AIRES, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | SERVICIOS CONSTRUBEROMA, S. A. DE C. V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 2206227.99 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 97.62% | 2025-04-10 | 2025-07-08 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/30/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KRISTAL VALLARTA DE CALLE VIDAFEL A GARZA BLANCA (AV. FEDERACIÓN) EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO” | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | Arq. P. Pedro Noe Castellón Hernández | 5042357.6 |  |  | 1437.2 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 0% | 2025-07-18 | 2025-10-25 |  | PROCESO
| DIOP/LP/32/2025 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECÓN DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR. | CONSTRUCTORA KARGER, S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 18561145.4 |  |  | 1437.2 |  | 106800 | ZOFEMAT | 15% | 0% | 2025-06-11 | 2025-12-20 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/33/2025 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELA (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 56 CALLE ALDAMA No. 260 COLONIA IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 4379942.14 |  |  |  |  | 800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 0% | 2025-07-18 | 2025-10-15 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/34/2025 | MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIAS URBANISTICAS, SUPERVISION Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 6131442.4 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 0% | 2025-07-18 | 2025-10-25 |  | PROCESO
| DIOP/AD/35/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COLONIA DEL TORO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 2404445.84 |  |  | 674.24 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 0% | 1807/2025 | 2025-10-15 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/38/2025 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SOBRE CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 10031738.5 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-08-22 | 2026-01-07 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/39/2025 | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 8500784.86 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-09-08 | 2026-01-25 |  | PROCESO
| DIOP/AD/40/2025 | OBRA EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 5994315.47 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-08-28 | 2025-11-25 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/41/2025 | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JN CALIZA, S.A DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 4076018.19 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-13 |  | PROCESO
Formulas:
FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$M30
FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$N30